## Sheet1
ACTIVITY PLAN KELOMPOK 1 |  |  |  |  | Sekolah Anak Bangsa 2021
No. | (Target Project) | (Project Control) | PIC | Status | januari | [19 empty] | Februari
[5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A. | Planning
A.1 | Diskusi Deskripsi Proses Bisnis | Rencana Project | AMG | Done | bar: januari 12 to januari 14
A.2 | Pembuatan Diagram Alur Proses Bisnis | Latar Belakang Proposal | alvin | In progress | bar: januari 13 to januari 15
A.3 | Pembuatan Daftar Jenis Pengguna | Masalah Proposal | lili | In progress | bar: januari 14 to januari 15
A.4 | Pembuatan Daftar Fungsi/Fitur | Rencana Perbaikan Proposal | teddy | In progress | bar: januari 14 to januari 15
A.5 | Membuat Target Project | Activity Plan | ivan
B | Analysis
B.1 | Menganalisa Alur Sistem | Bisnis Proses Sistem | alvin | In progress | bar: januari 14 to januari 15
B.2 | Menganalisa Kebutuhan Sistem | System Requirement List | samodra | In progress | bar: januari 14 to januari 15
B.3 | Menganalisa Konsep dan Bentuk Sistem | Rancangan Model Data | teddy | In progress | bar: januari 14 to januari 15
C | Desain
C.1 | Mendesain UI | Desain User Interface | samodra | Not started | bar: januari 15; januari 18
C.1 | Mendesain Secara Fungsional | Desain Fitur | ivan | Not started | bar: januari 15; januari 18
C.2 | Mendesain Secara Struktural | Desain Tampilan | lili | Not started | bar: januari 15; januari 18
C.3 | Mendesain Data Base | Mendesain Database | teddy | Not started | bar: januari 18 to januari 19
D | Implementasi
D.1 | Pembuatan Basis Data | Database |  | Not started
D.2 | Pembuatan Halaman Login | Halaman Login |  | Not started
D.3 | Pembuatan Halaman Donatur | Halaman Donatur |  | Not started
D.4 | Pembuatan Halaman Karyawan | Halaman Karyawan |  | Not started
D.5 | Pembuatan Halaman Relawan | Halaman Relawan |  | Not started
D.6 | Pembuatan CRUD Karyawan | Master Karyawan |  | Not started
D.7 | Pembuatan CRUD Relawan | Master Relawan |  | Not started
D.8 | Pembuatan CRUD Cluster Relawan | Master Cluster Relawan |  | Not started
D.9 | Pembuatan CRUD Donatur | Master Donatur |  | Not started
D.10 | Pembuatan CRUD Siswa | Master Siswa |  | Not started
D.11 | Pembuatan CRUD Sekolah | Master Sekolah |  | Not started
D.12 | Pembuatan CRUD Item | Master Item |  | Not started
D.13 | Pembuatan Transaksi Galang Dana | Transaksi Galang Dana |  | Not started
D.14 | Pembuatan Transaksi Pengolahan SDM | Transaksi Pengolahan SDM |  | Not started
D.15 | Pembuatan Transaksi Perencanaan Tahunan | Transaksi Perencanaan Tahunan |  | Not started
D.16 | Pembuatan Transaksi Pengecekan Uang Masuk | Transaksi Pengecekan Uang Masuk |  | Not started
D.17 | Pembuatan Laporan Peta Distribusi Kebutuhan Per Daerah | Peta Distribusi |  | Not started
D.18 | Pembuatan Laporan Perkembangan Sekolah Pedalaman dan Rumah Singgah | Laporan Perkembangan |  | Not started
E | System
E.1 | Pengujian Sistem | Dokumen Project |  | Not started | bar: januari 19 to januari 22; januari 25 to januari 29
E.2 | Pemeliharaan Pemeriksaan dan perawatan sistem | Perbaikan Bug Project |  | Not started | bar: januari 19 to januari 22; januari 25 to januari 29
Keterangan
AMG (All Member of Group)
Done
In progress
Delayed
Not started
Aktual Pengerjaan
Selesai