## DESKRIPSI
Aktivitas | Tujuan | Target | PIC | Bulan
|  |  |  | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Januari | Februari
Proker Mingguan
Pertemuan Rutin Offline | 1. Melakukan kegian belajar mengajar di UKM Robotic 2. Menambah pengetahuan anggota dalam bidang robotika 3. Menjalin komunikasi yang baik antara pengurus dengan anggota | Berkembangnya pengetahuan anggota robotic dalam bidang robotika | Indra Setiawan & Pengki Mulyanto | Bulan Februari: W1 - W4; Bulan Maret: W1 & W2
Pertemuan Rutin Online 1.0 | 1. Melakukan kegian belajar mengajar dimasa pandemi COVID-19 2. Menambah pengetahuan anggota dalam bidang robotika 3. Menjalin komunikasi yang baik antara pengurus dengan anggota | Berkembangnya pengetahuan anggota robotic dalam bidang robotika | Indra Setiawan & Pengki Mulyanto | Bulan Juli: W1; Bulan Agustus: W1 - W4
Pertemuan Rutin Online 2.0 (Microcontroller Learning) | 1. Melakukan kegian belajar mengajar dimasa pandemi COVID-19 2. Menambah pengetahuan anggota dalam bidang robotika 3. Menjalin komunikasi yang baik antara pengurus dengan anggota | Berkembangnya pengetahuan anggota robotic dalam bidang robotika | Pengki Mulyanto & Indra Setiawan | Bulan Oktober: W2 - W4; Bulan November: W1 - W3; Bulan Desember: W1 - W3
Pertemuan Rutin Online 2.0 (PLC Learning) | 1. Melakukan kegian belajar mengajar dimasa pandemi COVID-19 2. Menambah pengetahuan anggota dalam bidang otomasi industri 3. Menjalin komunikasi yang baik antara pengurus dengan anggota | Berkembangnya pengetahuan anggota robotic dalam bidang otomasi industri | Robi Suhadinah, Rayhan Febriansyah, M Faikar Hakim, Ashar Zamzami | Bulan Oktober: W2 - W4; Bulan November: W1 - W3; Bulan Desember: W1 - W3
Posting Instagram (Robotic Learning) | 1. Sharing pengetahuan bidang robotika 2. Memaksimalkan fungsi dari instagram UKM Robotic | Pembaca dapat memahami dengan mudah konten yang dibagikan | M Nur Fadhilah Irfan & Teguh Taryono |  |  |  | W2 & W4 | W2 & W4 | W2 & W4 | W2 & W4 | W2 & W4 | W2 & W4 | W2 & W4 | W2 & W4 | W2 & W4
Proker Bulanan
Rapat Badan Pengurus Harian | 1. Mengevaluasi peforma UKM Robotic selama 1 bulan 2. Menjalin komunikasi yang harmonis sesama BPH UKM | Trend perkembangan UKM Robotic selalu meningkat tiap bulannya | Anhary Azhaar Podungge | bar: Bulan Februari to Bulan Januari
Proker Tahunan
Robotic Idea Competition | 1. Mewadahi mahasiswa Polman Astra dalam menyampaikan sebuah ide 2. Mewujudkan suasana yang komunikatif dari sisi akademik melalui penggalian ide, peningkatan kreativitas, kemampuan berkomunikasi secara kritis dan aspiratif 3. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa Polman Astra mengenai aplikasi mikrokontroler | Berkembangnya kompetensi mahasiswa Polman Astra menggagas ide-ide kreatif, inovatif, dan aplikatif; dan meningkatnya pengetahuan mengenai aplikasi Mikrokontroler | Indra Setiawan | Bulan Oktober: W4; Bulan November: W1-W4
Regenerasi Robotic | 1. Membentuk kepengurusan UKM Robotic periode baru 2. Melepas tugaskan pengurus UKM Robotic periode lama 3. Menyerahkan tanggungjawab kepengurusan UKM Robotic kepada pengurus baru | Amanah kepengurusan UKM Robotic tersampaikan kepada pengurus baru | Indra Setiawan | bar: Bulan Januari
Pembekalan BPH Baru | 1. Menyampaikan pengetahuan mengenai kepengurusan UKM Robotic periode lama 2. Menjalin komunikasi yang harmonis antar BPH | BPH UKM Robotic yang baru memahami tata cara kepengurusan UKM Robotic, dan sudah dalah kondisi mental yang siap untuk menjalankan UKM | Indra Setiawan | bar: Bulan Februari

## SCHEDULE
UNIT KEGIATAN MAHASISWA ROBOTIC
POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA
ACTIVITY PLAN UKM ROBOTIC POLMAN ASTRA PERIODE 2020-2021
NO | WAKTU | NAMA KEGIATAN | TANGGAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | FEBRUARI | Pertemuan Rutin Offline | bar: TANGGAL 4; TANGGAL 18; TANGGAL 30 to TANGGAL 31
2 |  | Rapat Badan Pengurus Harian | bar: TANGGAL 17; TANGGAL 30 to TANGGAL 31
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | MARET | Rapat Badan Pengurus Harian | bar: 2; 9
2 |  | Pertemuan Rutin Offline | bar: 3; 10
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | APRIL | Rapat Badan Pengurus Harian | bar: 25; 31
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | MEI | Posting Instagram (Robotic Learning) | bar: 16; 23; 30
2 |  | Rapat Badan Pengurus Harian | bar: 31
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | JUNI | Posting Instagram (Robotic Learning) | bar: 6; 13; 20; 27; 31
2 |  | Rapat Badan Pengurus Harian | bar: 28; 31
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | JULI | Posting Instagram (Robotic Learning) | bar: 11; 25
2 |  | Pertemuan Rutin Online 1.0 | bar: 28
3 |  | Rapat Badan Pengurus Harian | bar: 31
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | AGUSTUS | Pertemuan Rutin Online 1.0 | bar: 4; 11; 18; 25
2 |  | Posting Instagram (Robotic Learning) | bar: 29
3 |  | Rapat Badan Pengurus Harian | bar: 30
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | SEPTEMBER | Rapat Badan Pengurus Harian | bar: 5; 12; 19; 26; 31
2 |  | Posting Instagram (Robotic Learning) | bar: 27; 31
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | OKTOBER | Rapat Badan Pengurus Harian | bar: 3; 17; 24
2 |  | Sosialisasi UKM Robotic | bar: 7
3 |  | Pertemuan Rutin Online 2.0 (Microcontroller Learning) | bar: 13; 20
4 |  | Pertemuan Rutin Online 2.0 (PLC Learning) | bar: 15; 22
5 |  | Sosialisasi Robotic Idea Competition | bar: 30
6 |  | Posting Instagram (Robotic Learning) | bar: 31
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | NOVEMBER | Posting Instagram (Robotic Learning) | bar: 25; V 31
2 |  | Pertemuan Rutin Online 2.0 (Microcontroller Learning) | bar: 3; 10; 16; V 31
3 |  | Pertemuan Rutin Online 2.0 (PLC Learning) | bar: 5; 12; 19; V 31
4 |  | Technical Meeting Robotic Idea Competition | bar: 20; V 31
5 |  | Final Robotic Idea Competition | bar: 28; V 31
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| DESEMBER | Pertemuan Rutin Online 2.0 (Microcontroller Learning) | bar: 15
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| JANUARI | Rapat Badan Pengurus Harian | bar: 16
[26 empty] | Ket: |  | : Tidak Ada Tanggalnya
: Tanggal Merah